PLANO TÉCNICO E DE INVESTIMENTO

Clínica LC · Aplicativo do Paciente

Arquitetura, banco de dados, cronograma de 12 semanas e custos reais

| CAMPO | CONTEÚDO |
| --- | --- |
| Cliente | Clínica LC · São José dos Pinhais / PR |
| Origem | Reunião de 11/09/2026 (20 min) · participantes: Financeiro Clínica LC, Vinicius Reis, Kevyn Machado |
| Apresentação | Terça-feira, 15/09/2026, 14h00 |
| Equipe prevista | 2 desenvolvedores assistidos por Claude Max |
| Classificação | USO INTERNO: contém margem, custo e estratégia de preço |

SEÇÃO 1

Sumário executivo

A Clínica LC quer um aplicativo que transforme o protocolo médico em rotina diária acompanhada. Hoje o médico prescreve por e-mail e agenda pelo Google Calendar, a comunicação acontece em grupos de WhatsApp e o agendamento depende de uma recepcionista que só atende em horário comercial, enquanto o paciente, majoritariamente mulher, 35+, alto poder aquisitivo e agenda cheia, responde fora desse horário.

O aplicativo resolve três coisas ao mesmo tempo: tira o agendamento do gargalo humano, transforma o protocolo em checklist com lembrete, e dá à clínica um ativo de percepção de valor coerente com um serviço high ticket.

Veredito sobre o prazo

DÁ PARA FAZER EM 3 MESES, COM UMA RESSALVA 12 semanas é suficiente para ter o código pronto e testado do MVP definido neste documento. O que não cabe em 12 semanas é o app JÁ PUBLICADO nas lojas: entre congelar o código e o app estar disponível para download existem de 1 a 3 semanas de abertura de contas, revisão da Apple e da Google, e prováveis rodadas de correção. O prazo honesto de ponta a ponta é 14 semanas. Comprometer-se com 'app na loja em 90 dias' é assumir um risco que não depende de nós.

Sobre a hipótese de 2 meses: não é viável sem cortar uma das três funcionalidades centrais. 8 semanas comportam protocolo diário + diário alimentar, OU protocolo diário + agendamento. Não os três com qualidade de produção.

Os números em uma linha

| INDICADOR | VALOR |
| --- | --- |
| Prazo de código pronto | 12 semanas |
| Prazo até app publicado nas duas lojas | 14 semanas |
| Custo de plataforma para a Bytech no build | R$ 7.548 (3 meses) |
| Custo que fica com a Clínica LC (contas de loja) | R$ 694 no primeiro ano |
| Custo de operação depois do lançamento | R$ 189/mês de infraestrutura |
| Esforço estimado | ≈ 600 horas (2 devs × 25 h/semana × 12 semanas) |
| Faixa de honorário recomendada | R$ 85.000 a R$ 98.000 (detalhe na seção 11) |

As três coisas que precisam ser resolvidas antes de assinar

•  Qual é o sistema de agenda atual da clínica. É o único item de escopo que pode virar um buraco sem fundo. Se não houver API, ou o app assume a agenda (e a clínica muda o processo interno) ou haverá duas agendas para conciliar. Isso precisa ser respondido antes do preço fechar.

•  Quantos pacientes ativos existem hoje. O ranking de adesão precisa de massa. Com menos de 40 pacientes ativos simultâneos, o ranking vira constrangimento em vez de engajamento e deve ser substituído por metas individuais.

•  Em nome de quem ficam as contas Apple e Google. Recomendação: no CNPJ da Clínica LC. Além de ser o correto para um app médico, a conta de organização escapa da exigência do Google Play de 12 testadores por 14 dias corridos, que sozinha adiciona duas semanas ao cronograma.

SEÇÃO 2

Escopo derivado da reunião

Tudo abaixo saiu literalmente do que foi dito na reunião de 11/09. A coluna de prioridade é nossa recomendação, não algo já acordado com o cliente.

Bloco A · MVP, entra nas 12 semanas

| FUNCIONALIDADE | O QUE FOI DITO NA REUNIÃO | COMPLEXIDADE |
| --- | --- | --- |
| Cadastro e login do paciente | Ficha com login, senha, dados pessoais, endereço e dados de saúde | Baixa |
| Protocolo diário com checklist | Médico monta a programação; hoje vai por Gmail e Calendar e o paciente não consegue marcar o que cumpriu | Média |
| Lembretes por horário | '8h toma café da manhã, 9h toma X ml de água' | Média |
| Diário alimentar | Estilo FatSecret: anota o que comeu e vê no fim do dia se bateu a meta | Média |
| Plano alimentar do nutricionista | O nutricionista faz a dieta e o paciente tem acesso a ela no app | Baixa |
| Registro de água e atividade | Juntar num app só o que hoje são vários apps separados | Baixa |
| Agendamento pelo paciente | Como check-in de academia, com antecedência mínima e prazo máximo de cancelamento | Alta |
| Gráfico de evolução | 'Como o paciente chegou e o que mudou no percurso dele aqui dentro' | Média |
| Notificações push motivacionais | Substituem a automação de mensagem que nunca funcionou no CRM | Média |
| Ranking de adesão anônimo | Inspirado no app de desafio em grupo citado; pacientes são competitivos | Média |
| Atalho para o WhatsApp da equipe | Manter o grupo de WhatsApp, que a Carol faz questão de preservar | Baixa |
| Painel web da equipe | Os 7 profissionais precisam prescrever protocolo, dieta e liberar resultados | Alta |

Bloco B · Fase 2, depois do lançamento

•  Integração com o sistema de agenda atual da clínica. Depende de descobrir qual é o sistema e se ele expõe API. No MVP o app tem agenda própria.

•  Histórico completo de exames com laudo. A própria cliente apontou que isso vive no prontuário e só o médico acessa. No MVP o app mostra um resumo de resultados que o profissional libera explicitamente, não é prontuário eletrônico.

•  E-mails automáticos de ciclo de vida. Foi pedido ('quanto mais lembrarem da gente, melhor'), mas push resolve 80% do objetivo com custo e complexidade menores. Entra depois.

•  WhatsApp Cloud API com disparo automático. No MVP o app abre a conversa por link. Automação real exige número verificado, templates aprovados e custo por conversa.

•  Automação de Instagram Direct. Discutido na reunião e descartado pela própria cliente: o app é só para pacientes da Clínica LC.

Bloco C · Fora de escopo, precisa estar escrito na proposta

•  Prontuário eletrônico, prescrição com assinatura digital e qualquer coisa que exija certificação SBIS/CFM.

•  Telemedicina, videochamada ou consulta remota.

•  Pagamento, cobrança ou emissão de nota dentro do app.

•  Gestão de tráfego pago e CRM, ficou combinado indicar um parceiro.

•  Reforma do site institucional (mencionado como possibilidade, não contratado).

SEÇÃO 3

Arquitetura

A escolha central é otimizar para uma equipe de duas pessoas. Toda decisão abaixo troca flexibilidade por velocidade, porque com 600 horas de orçamento não existe margem para manter infraestrutura própria.

Stack

| CAMADA | ESCOLHA | POR QUÊ |
| --- | --- | --- |
| App iOS e Android | React Native + Expo (TypeScript) | Uma base de código para as duas lojas. O protótipo já está em React, então o design system é reaproveitado quase direto. |
| Build e publicação | EAS Build / Submit / Update | Compila o binário iOS na nuvem, sem precisar de Mac. EAS Update permite corrigir bug de JS sem passar por revisão de loja. |
| Banco de dados | PostgreSQL gerenciado (Supabase), região São Paulo | Relacional, que é o que este domínio pede. Dado de saúde permanece em território nacional, argumento comercial e de LGPD. |
| Autenticação | Supabase Auth (e-mail e senha + magic link) | Integra nativamente com as políticas de acesso do banco. |
| Autorização | Row Level Security no Postgres | A regra 'paciente só vê o próprio dado' vive no banco, não no app. Um bug no aplicativo não vaza dado de outro paciente. |
| Arquivos (exames, fotos) | Supabase Storage com URL assinada e expiração | Arquivo de saúde nunca fica em URL pública. |
| Lógica de servidor | Edge Functions + cron agendado no banco | Cálculo de adesão, disparo de lembrete e fechamento de ranking. |
| Notificações push | Expo Push sobre APNs e FCM | Sem custo por mensagem. |
| Painel da equipe | Next.js publicado na Vercel | Web, não app. Os 7 profissionais trabalham no computador da clínica. |
| E-mail transacional | Provedor com cota gratuita inicial | Confirmação de agendamento e recuperação de senha. |
| Erros e monitoramento | Sentry (plano gratuito) | Descobrir a falha antes do paciente reclamar no grupo de WhatsApp. |
| Versionamento e CI | GitHub privado + GitHub Actions | Lint, typecheck e teste a cada PR. Obrigatório com dois devs em paralelo. |

Fluxo em uma frase

O app (React Native) e o painel (Next.js) falam com o mesmo Postgres via API gerada automaticamente; quem decide o que cada usuário enxerga é a política de RLS dentro do banco; tarefas agendadas rodam de madrugada para calcular adesão e de hora em hora para disparar os lembretes do protocolo.

DECISÃO QUE VALE REGISTRAR Não vamos escrever um backend próprio. Um servidor Node dedicado somaria de 3 a 4 semanas de trabalho ao cronograma e uma conta de infraestrutura permanente, para entregar exatamente o mesmo resultado funcional. Se o projeto crescer a ponto de precisar, o Postgres continua sendo o mesmo e a migração é incremental.

SEÇÃO 4

Modelo de dados

Vinte e duas tabelas cobrem todo o MVP. O agrupamento abaixo é também a ordem em que elas serão construídas.

Identidade e acesso

| TABELA | FUNÇÃO |
| --- | --- |
| profiles | Toda pessoa com login. Guarda papel: paciente, profissional ou administrador. |
| patients | Ficha do paciente: nascimento, endereço, WhatsApp, data de entrada, status do protocolo. |
| professionals | Os 7 profissionais: especialidade, conselho, agenda padrão. |
| care_team | Vínculo paciente ↔ profissional. É esta tabela que autoriza um profissional a ver um paciente. |
| consents | Registro de consentimento LGPD: versão do termo, data, IP. Imutável. |

Protocolo e rotina

| TABELA | FUNÇÃO |
| --- | --- |
| protocols | O protocolo contratado: início, fim previsto, fase atual, profissional responsável. |
| protocol_items | Cada item prescrito: descrição, horário-alvo, dias da semana, se exige confirmação. |
| protocol_checkins | Cada marcação feita pelo paciente. Uma linha por item por dia. |
| water_log | Registro de hidratação, com meta diária individual. |
| activity_log | Atividade física registrada: tipo, duração, percepção de esforço. |

Nutrição

| TABELA | FUNÇÃO |
| --- | --- |
| diet_plans | O plano montado pelo nutricionista, com versão e data de vigência. |
| diet_plan_meals | Refeições previstas no plano: horário, descrição, alvo calórico. |
| food_log_entries | O que o paciente de fato comeu: texto, foto opcional, estimativa de calorias. |

Evolução e exames

| TABELA | FUNÇÃO |
| --- | --- |
| measurements | Peso, circunferências, bioimpedância e scanner corporal. Uma linha por medição por data. |
| exams | Exame realizado: tipo, data, profissional que liberou. |
| exam_results | Resultado em formato de par chave-valor, para conseguir montar gráfico. |
| exam_files | Arquivo anexo, sempre por URL assinada e com expiração. |

Agenda

| TABELA | FUNÇÃO |
| --- | --- |
| availability_rules | Janela padrão de atendimento de cada profissional. |
| availability_exceptions | Férias, feriado e bloqueio pontual. |
| appointments | A consulta: profissional, paciente, início, fim, status, canal de origem. |
| booking_policies | Antecedência mínima para marcar e prazo limite para cancelar sem custo. Parametrizável pela clínica. |

Engajamento e governança

| TABELA | FUNÇÃO |
| --- | --- |
| devices | Token de push por aparelho, para o paciente que usa celular e tablet. |
| notifications | Fila e histórico de notificação enviada, com status de entrega. |
| adherence_daily | Percentual de adesão consolidado por paciente por dia. Alimenta gráfico e ranking sem varrer as tabelas brutas. |
| audit_log | Quem acessou qual dado de saúde e quando. Somente inserção, sem update nem delete. |

DUAS DECISÕES DE MODELAGEM QUE EVITAM RETRABALHO Primeira: adesão é calculada uma vez por dia e gravada em adherence_daily, em vez de ser recalculada a cada abertura de tela. Sem isso, a tela de evolução fica lenta já no terceiro mês de uso. Segunda: exam_results guarda resultado em pares chave-valor e não como PDF anexado, porque foi pedido gráfico de 'como o paciente chegou e como ele está', e não se faz gráfico a partir de PDF.

SEÇÃO 5

Segurança e LGPD

Este é o ponto em que um app de clínica difere de qualquer outro app. Dado de saúde é dado pessoal sensível pela LGPD (Art. 5º, II), e tratá-lo mal tem consequência regulatória, não só reputacional.

Papéis

•  Clínica LC é a controladora. Ela decide a finalidade do tratamento e precisa nomear um encarregado (DPO), ainda que seja alguém da própria equipe.

•  A Bytech é a operadora. Trata dado em nome da clínica. Isso exige um contrato de operador anexo ao contrato principal, não é opcional e protege os dois lados.

Base legal

Para o dado clínico, a base é a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais de saúde (Art. 11, II, 'f'), que dispensa consentimento. Para tudo que não é assistencial (ranking, notificação motivacional, e-mail) a base é consentimento específico e destacado, que o paciente pode revogar sem perder acesso ao app.

ATENÇÃO AO RANKING Ranking de adesão ao tratamento entre pacientes é, na prática, divulgação de informação de saúde para terceiros. Só é defensável com três travas simultâneas: participação por opt-in explícito, exibição sempre anônima para os demais, e possibilidade de sair a qualquer momento. O protótipo já foi construído assim e isso precisa continuar até a versão final.

Controles técnicos

•  RLS ativo em todas as tabelas, sem exceção, com teste automatizado que tenta ler dado de outro paciente e falha o build se conseguir.

•  Criptografia em trânsito (TLS) e em repouso, padrão da plataforma.

•  Arquivo de exame só por URL assinada com expiração curta. Nunca bucket público.

•  audit_log imutável registrando cada acesso a dado de saúde por profissional.

•  Exclusão de conta dentro do app, exigência formal da Apple (Guideline 5.1.1) e direito do titular pela LGPD.

•  Exportação dos próprios dados em formato legível, pelo mesmo motivo.

•  Política de retenção definida por escrito: quanto tempo o dado fica após o fim do protocolo.

•  Dados hospedados em região brasileira.

FRONTEIRA QUE NÃO DEVE SER CRUZADA O app mostra resumo de resultado que o profissional liberou explicitamente. Ele não é prontuário eletrônico e não substitui o sistema da clínica. No momento em que virar repositório oficial de prontuário, entra em terreno de certificação SBIS/CFM, que multiplica prazo e custo. A própria cliente já sinalizou essa fronteira na reunião, e ela precisa estar escrita no contrato.

Recomendação: a redação final da política de privacidade e do termo de consentimento deve passar por um advogado com prática em saúde. O custo disso não está previsto neste documento e deve ficar com a clínica.

SEÇÃO 6

Publicação nas lojas

Esta é a parte do cronograma que não depende de quanto código escrevemos. É onde projetos bem executados atrasam.

Apple App Store

| ITEM | SITUAÇÃO |
| --- | --- |
| Custo | US$ 99 por ano, renovação anual |
| Tipo de conta | Organização, no CNPJ da Clínica LC |
| Pré-requisito | Número D-U-N-S da clínica. Gratuito, mas a emissão leva de dias a algumas semanas |
| Prazo de revisão | Normalmente 24 a 48 horas por submissão |
| Risco específico | App de saúde com login obrigatório recebe revisão mais rígida. Exige conta de demonstração funcional, política de privacidade publicada e ficha de privacidade preenchida com precisão |
| Exigência formal | Exclusão de conta dentro do app (Guideline 5.1.1) |

Google Play

| ITEM | SITUAÇÃO |
| --- | --- |
| Custo | US$ 25, pagamento único, sem renovação |
| Tipo de conta | Organização, no CNPJ da Clínica LC |
| Pré-requisito | Verificação de identidade e autenticação em duas etapas |
| Prazo de revisão | De alguns dias até duas semanas na primeira submissão |
| Armadilha de cronograma | Conta PESSOAL criada após novembro de 2023 exige teste fechado com 12 testadores por 14 dias corridos antes de liberar produção. Conta de organização não passa por essa regra |
| Exigência formal | Seção de Segurança de Dados declarando coleta de dado de saúde |

AÇÃO DE SEMANA ZERO Abrir as duas contas e solicitar o D-U-N-S no primeiro dia útil após a assinatura, antes de escrever a primeira linha de código. É a tarefa de menor esforço e maior risco de cronograma do projeto inteiro, e depende da clínica, não de nós.

SEÇÃO 7

Cronograma de 12 semanas

Duas trilhas paralelas. Dev A cuida do cliente (app e painel), Dev B cuida do servidor (banco, regras, funções). O contrato entre as duas trilhas (tipos TypeScript e schema do banco) é fechado na semana 1 e vira a única fonte de verdade.

| SEMANA | DEV A · CLIENTE | DEV B · SERVIDOR | ENTREGA VERIFICÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Nome do app e identidade visual | Contas Apple e Google, D-U-N-S | Contas abertas e escopo assinado |
| 1–2 | Design system, navegação, login e cadastro | Schema inicial, RLS, Auth, ambientes | App instalável no celular com login real |
| 3–4 | Tela Início, checklist, água, sequência | Motor de protocolo e de adesão, painel v0 | Médico prescreve e paciente marca |
| 5–6 | Diário alimentar e plano do nutricionista | Plano alimentar, upload de foto, metas | Paciente registra o dia e vê a aderência |
| 7–8 | Telas de agenda, agendar e cancelar | Disponibilidade, regras, conflito, aviso | BETA FECHADO com a equipe da clínica |
| 9 | Gráficos de peso, medidas e linha do tempo | Medições, liberação de exame, auditoria | Evolução funcionando com dado real |
| 10 | Ranking, conquistas, tela de notificações | Push, agendador de lembrete, e-mail, WhatsApp | Lembrete chegando no horário certo |
| 11 | Painel completo dos 7 profissionais | LGPD, exclusão de conta, teste de RLS, carga | Equipe opera sem a nossa ajuda |
| 12 | Assets de loja, onboarding, treinamento | Build de produção, submissão | Submetido nas duas lojas |
| 13–14 | Correção de apontamento das lojas | Correção de apontamento das lojas | APP PUBLICADO |

Marcos de pagamento sugeridos

•  30% na assinatura. Cobre o custo de plataforma dos três meses e o risco inicial.

•  30% na semana 8, na entrega do beta fechado. É o momento em que a clínica toca o app funcionando pela primeira vez. Amarrar pagamento a esse marco protege as duas partes.

•  40% na publicação nas lojas. Não em 'código pronto', e sim em app disponível para download.

O QUE DERRUBA ESTE CRONOGRAMA Em ordem de probabilidade: atraso na emissão do D-U-N-S; a clínica não fechar a identidade visual e o nome até a semana 2; descobrir na semana 7 que a integração com a agenda atual era obrigatória; e pedidos de escopo novo durante o build. Os quatro se neutralizam com escopo assinado e uma reunião quinzenal de acompanhamento de 30 minutos.

SEÇÃO 8

Como operar com duas contas Claude Max

Duas pessoas com assistente de IA não equivalem a quatro desenvolvedores. Equivalem a duas pessoas que escrevem código muito mais rápido e revisam muito mais devagar. Toda a organização abaixo existe para proteger a etapa de revisão, que é onde o gargalo de verdade se instala.

Regras de trabalho

•  Trilhas separadas por pasta. Dev A não edita arquivo de servidor e Dev B não edita tela. Quando precisa, abre PR. Sem essa regra, duas sessões de IA se sobrescrevem em silêncio.

•  CLAUDE.md no repositório desde o primeiro commit. Padrão de nomenclatura, estrutura de pastas, como escrever migração, política de RLS e o que nunca fazer. É o que mantém os dois assistentes gerando código parecido.

•  O contrato de tipos vem antes da implementação. Schema do banco e tipos TypeScript fechados na semana 1, num pacote compartilhado. Sem isso as duas trilhas divergem por volta da semana 4.

•  PR pequeno, revisão cruzada obrigatória. Ninguém aprova o próprio PR. Código gerado por IA falha em padrões específicos: tratamento de erro, caso de borda e, principalmente, política de acesso.

•  CI travando o merge. Lint, typecheck, teste e verificação de RLS. Se o teste que tenta ler dado de outro paciente passar, o build quebra.

Qual plano assinar

| CONFIGURAÇÃO | CUSTO MENSAL | AVALIAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 2 × Max 5x | US$ 200 · R$ 1.120 | Funciona, mas o teto de uso costuma ser atingido em sessões longas de refatoração de backend |
| 1 × Max 20x + 1 × Max 5x | US$ 300 · R$ 1.680 | RECOMENDADO. O 20x fica com quem faz migração, RLS e refatoração pesada |
| 2 × Max 20x | US$ 400 · R$ 2.240 | Confortável. Só se justifica se o cronograma apertar |

Começar pela configuração recomendada e subir apenas se houver bloqueio real. A diferença entre a opção econômica e a recomendada ao longo de 3 meses é de R$ 1.680, irrelevante diante do custo de uma semana perdida.

SEÇÃO 9

Custos

Todos os valores em dólar foram convertidos a R$ 5,60. A cotação à vista em 12/09/2026 era de aproximadamente R$ 5,17; a diferença cobre o spread do cartão internacional e o IOF. Preços de plataforma consultados em setembro de 2026 e sujeitos a reajuste dos fornecedores.

A · Setup, pagamento único, fica com a Clínica LC

| ITEM | VALOR EM USD | VALOR EM BRL | RECORRÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Play Console | US$ 25 | R$ 140 | Único, sem renovação |
| Apple Developer Program | US$ 99 | R$ 554 | Anual |
| Número D-U-N-S | — | R$ 0 | Único |
| Total | US$ 124 | R$ 694 | Primeiro ano |

B · Build, 3 meses, custo da Bytech

| ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude Max (1 × 20x + 1 × 5x) | R$ 1.680 | R$ 1.680 | R$ 1.680 | R$ 5.040 |
| Banco de dados gerenciado | R$ 0 | R$ 140 | R$ 140 | R$ 280 |
| Serviço de build iOS e Android | R$ 0 | R$ 1.114 | R$ 1.114 | R$ 2.228 |
| Repositório e CI | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Monitoramento de erro | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Total | R$ 1.680 | R$ 2.934 | R$ 2.934 | R$ 7.548 |

No mês 1 o banco e o serviço de build rodam em plano gratuito, que é suficiente enquanto não há build de produção nem dado real. A partir do mês 2 os dois sobem de plano.

C · Operação, depois do lançamento

| ITEM | MENSAL EM BRL | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Banco de dados gerenciado | R$ 140 | Cobre com folga a base inicial. O item que cresce primeiro é armazenamento de exame |
| Apple Developer (rateio anual) | R$ 46 | US$ 99 ÷ 12 |
| Domínio | R$ 3 | Rateio anual |
| Serviço de build | R$ 0 | Plano gratuito basta fora de mês de release. Em mês de release grande, US$ 199 pontual |
| Notificações push | R$ 0 | Sem custo por mensagem |
| E-mail transacional | R$ 0 | Dentro da cota gratuita no volume inicial |
| Monitoramento de erro | R$ 0 | Plano gratuito |
| Total de infraestrutura | R$ 189 | Sem contar mão de obra de sustentação |

D · Custo total do primeiro ano para a Bytech

| ITEM | VALOR |
| --- | --- |
| Build, 3 meses (seção B) | R$ 7.548 |
| Domínio | R$ 40 |
| Infraestrutura em operação, 9 meses | R$ 1.701 |
| 1 conta Claude Max 5x para sustentação, 9 meses | R$ 5.040 |
| Total | R$ 14.329 |

O QUE AINDA NÃO ESTÁ PRECIFICADO Advogado para política de privacidade e termo de consentimento; design de identidade visual, caso a clínica não tenha manual de marca aplicável; e eventual integração com o sistema de agenda atual, que só pode ser orçada depois de saber qual é o sistema. Esses três itens devem aparecer na proposta como exceções explícitas, nunca como omissão.

SEÇÃO 10

Riscos

| RISCO | IMPACTO | COMO NEUTRALIZAR |
| --- | --- | --- |
| Sistema de agenda atual exigir integração | Alto. Pode somar 3 a 5 semanas | Descobrir qual é o sistema ANTES de fechar preço. Deixar a integração fora do MVP por escrito |
| D-U-N-S e contas de loja atrasarem | Alto. Trava a publicação, não o código | Tarefa de semana zero, sob responsabilidade formal da clínica |
| Rejeição na revisão da App Store | Médio. 1 a 2 semanas por rodada | Conta de demonstração pronta, política publicada e ficha de privacidade precisa desde a primeira submissão |
| Escopo crescer durante o build | Alto. É o que mais mata projeto de 3 meses | Escopo assinado com os três blocos da seção 2. Pedido novo vira aditivo, nunca cortesia |
| Base de pacientes pequena demais para o ranking | Médio. Funcionalidade nasce morta | Perguntar o número de pacientes ativos. Abaixo de 40, trocar ranking por meta individual |
| Equipe da clínica não adotar o painel | Alto. Sem prescrição no painel, o app fica vazio | Treinamento na semana 12 e um profissional definido como ponto focal desde a semana 1 |
| Paciente abandonar depois de duas semanas | Alto para a percepção de valor | Push com conteúdo do próprio protocolo, não genérico. Medir retenção de 30 dias desde o primeiro dia |
| Indisponibilidade das duas trilhas em paralelo | Médio | Contrato de tipos na semana 1 e CI travando merge |

O RISCO COMERCIAL QUE NÃO É TÉCNICO Na reunião a cliente disse que somos os primeiros com quem ela conversa. Isso significa que provavelmente haverá outras cotações e que nós estamos ancorando o preço do mercado para ela. Ancorar baixo demais entrega o benchmark para o concorrente e ainda destrói a nossa margem. Ancorar com a lógica de custo aberta, como está na seção 11, sustenta o número mesmo diante de uma proposta mais barata.

SEÇÃO 11 · USO INTERNO

Recomendação de honorário

Esta seção não vai para o cliente. A proposta apresentada em 15/09 traz apenas os custos de plataforma, com o campo de honorário em aberto.

Base de cálculo

| VARIÁVEL | VALOR | ORIGEM |
| --- | --- | --- |
| Duração | 12 semanas | Cronograma da seção 7 |
| Pessoas | 2 | Definido pelo sócio |
| Dedicação realista | 25 h por semana por pessoa | Premissa de dedicação parcial. Ajustar se for integral |
| Esforço total | 600 horas | 12 × 2 × 25 |
| Custo direto de plataforma | R$ 7.548 | Seção 9B |

Três faixas

| FAIXA | VALOR | HORA BRUTA | QUANDO USAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Piso | R$ 58.000 | R$ 97 | Só se o objetivo for o case de portfólio a qualquer custo. Abaixo disso o projeto dá prejuízo com qualquer imprevisto |
| Recomendada | R$ 89.000 | R$ 148 | Coerente com o esforço, com o porte do cliente e com uma dupla sênior. É onde ancorar |
| Teto defensável | R$ 120.000 | R$ 200 | Sustentável se a clínica exigir integração com a agenda atual dentro do escopo, ou prazo menor que 12 semanas |

O que sobra na faixa recomendada

| LINHA | VALOR |
| --- | --- |
| Honorário | R$ 89.000 |
| (–) Custo de plataforma no build | R$ 7.548 |
| Margem bruta do projeto | R$ 81.452 |
| Por pessoa, em 3 meses | R$ 40.726 |
| Por pessoa, por mês (antes de imposto) | R$ 13.575 |

Considerando Simples Nacional na faixa inicial, o líquido por pessoa fica na casa de R$ 12.000 a R$ 12.700 por mês para 25 horas semanais. É um patamar justo para o perfil de trabalho, sem ser agressivo.

A parte mais importante: a sustentação

O contrato de projeto é receita que acontece uma vez. O contrato de sustentação é o que faz este cliente valer a pena no horizonte de dois anos.

| LINHA | VALOR |
| --- | --- |
| Mensalidade sugerida | R$ 2.900 por mês |
| Custo de infraestrutura e IA | R$ 749 por mês |
| Margem mensal | R$ 2.151 |
| Margem em 12 meses | R$ 25.812 |

A mensalidade cobre: hospedagem e banco, monitoramento, correção de defeito, atualização obrigatória de SDK das lojas (que acontece todo ano e não é negociável), suporte à equipe da clínica e uma evolução pequena por mês. Contrato mínimo de 12 meses, reajuste anual por índice. Deixar claro que sem sustentação o app para de funcionar em algum momento, não por má-fé, mas porque Apple e Google forçam atualização de SDK periodicamente.

Como apresentar em 15/09

•  Não abrir com o número. Abrir com o protótipo navegável. A cliente precisa tocar no app antes de ouvir o valor.

•  Mostrar o custo de plataforma primeiro. R$ 694 no ano para ela e R$ 189 por mês de infraestrutura. Isso estabelece que somos transparentes e faz o honorário parecer o que de fato é: trabalho, não intermediação.

•  Apresentar projeto e sustentação juntos. R$ 89.000 mais R$ 2.900 por mês. Separar os dois gera a conversa de 'depois a gente vê a manutenção', que nunca acontece.

•  Oferecer a fase de discovery como porta de entrada. Se houver hesitação, propor 2 semanas de escopo fechado, arquitetura e design por R$ 12.000, abatidos do total se o projeto seguir. Reduz o risco percebido e filtra cliente que não vai fechar.

•  Não dar desconto na primeira reunião. Se pedirem, tirar escopo em vez de baixar preço. Ranking e painel avançado são os candidatos naturais.

PONTO A DECIDIR ANTES DE TERÇA Quem fica dono do código e em nome de quem ficam as contas das lojas. Recomendação: as contas ficam no CNPJ da clínica, porque é o correto para um app médico, e o código permanece da Bytech, com licença de uso perpétua e irrevogável para a Clínica LC enquanto o contrato de sustentação estiver ativo. Se a clínica exigir a cessão total do código, isso é outro produto e o preço sobe para a faixa de teto.